**Заявка на предоставление гранта Администрации Алтайского края**

**в сфере молодежной политики**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Название проекта, направление на которое подаётся заявка**  Название проекта: «Будь гражданином и патриотом»  Направление: Гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи (молодых семей). | | | | | | | | | | | |
| **1.Организация-заявитель** муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – детский сад № 31 (МБДОУ ЦРР – д/с № 31), 658839 Алтайский край город Яровое, квартал «А», дом 13, т. 8 385 (68) 4-06-00: e-mail: yards31@ mail.ru | | | | | | | | | | | |
| **2.Организация-исполнитель** муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – детский сад № 31 (МБДОУ ЦРР – д/с № 31), 658839 Алтайский край город Яровое, квартал «А», дом 13, т. (385 68) 4-06-00: e-mail: yards31@ mail.ru | | | | | | | | | | | |
| **3. Руководитель организации-заявителя** Кулишенко Надежда Михайловна, заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребенка – детский сад № 31 (МБДОУ ЦРР – д/с № 31), 658839 Алтайский край город Яровое, квартал «А», дом 13, т.  (385 68) 4-06-00 | | | | | | | | | | | |
| **4.Руководитель проекта** Межевикина Наталья Петровна, 39 лет, муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребенка – детский сад № 31 (МБДОУ ЦРР – д/с № 31), 658839 Алтайский край город Яровое, квартал «А», дом 13, мобильный телефон 960 942 89 95; e-mail mezhevikinanatali@mail.ru, т.  (385 68) 4-06-00 | | | | | | | | | | | |
| **5.Автор проекта (идеи)** Мусатова Екатерина Ивановна, Бондаренко Лидия Иосифовна  Адрес: 658839 Алтайский край, город Яровое, квартал «А», дом 13, телефон: (385 68) 4-03-50; мобильный телефон: 903 996 24 18, 923 748 72 00 | | | | | | | | | | | |
| **6.Бухгалтер проекта** Максимец Ольга Николаевна  Адрес: 658837, Алтайский край, город Яровое, Гагарина 7, телефон (385 68) 4-08-62 | | | | | | | | | | | |
| **География проекта**  Город Яровое | | | | | | | | | | | |
| **Численность населения, вовлеченного в проект** | Исполнители, в том числе добровольцы | | | 100 чел | | **В том числе молодежи (14-30 лет)** | | Исполнители, в том числе добровольцы | | | 55 чел |
| Благополучатели | | | 1000чел | | Благополучатели | | | 500чел |
| Всего | | | 1100чел | | Всего | | | 555чел |
| **Краткое описание проекта, конкретные ожидаемые результаты**  В проекте участвуют молодые семьи с детьми МБДОУ д/с № 31 г.Яровое. Проект «Будь гражданином и патриотом» будет направлен на приобщение детей к ценностям и традициям российской семьи, привлечение молодых родителей к решению проблем патриотического воспитания. В ходе реализации проекта будут проведены спортивные мероприятия, концерты, праздники, «Зарничка», экскурсии, встречи с интересными людьми города, что будет способствовать воспитанию патриотизма у детей, укреплению доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государственным и общественным организациям.  Молодые семьи приобщатся к вопросам патриотического воспитания, ближе познакомятся с культурно – историческим наследием города и края, повысят гражданско – правовую компетентность; престиж и значимость семьи. | | | | | | | | | | | |
| **Срок выполнения проекта** апрель - октябрь 2012г. | | | | | **Срок реализации средств** с апреля по октябрь 2012г. | | | | | | |
| **Запрашиваемая сумма, руб.** | | 30000,00 | **Имеющиеся средства, руб.** | | | | 56475,00 | | **Полная стоимость проекта, руб.** | 86475,00 | |

Структура заявки

1. Информация об организации

1.1. Описание организации

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Центр развития ребенка – детский сад № 31 расположен в степной зоне Алтайского края, в городе Яровое, рядом с уникальным по своим целебным свойствам озером Большое Яровое. Открыт в 1986 году.

В 2009 году муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 31 -комбинированного вида – вторая категория прошло государственную аккредитация, по результатам которой установлен государственный статус - муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – детский сад № 31 – 1 категория. В учреждении работает грамотный педагогический коллектив, который состоит из 26 человек: воспитатели, учителя- логопеды, педагог-психолог, инструктор по физкультуре, музыкальные руководители, воспитатель по изодеятельности.

В педагогическом коллективе сформирована потребность в профессиональном непрерывном росте, используются различные формы обучения для всех категорий работников: тренинги, деловые игры, практические занятия.

В 2006 году коллектив участвовал в краевой экспериментальной площадке на базе кафедры психологии и педагогики начального образования ГОУ ВПО «Барнаульский государственный педагогический университет» по теме «Организационно-методические и психолого-педагогические условия предшкольной подготовки детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения». Педагоги и дети ДОУ активные участники городских праздников, посвященных Дню города, концертах ко Дню Матери, Дню Защиты детей, детских фестивалей, театрализованных программ «Память сердце сохранит», посвященных Дню Победы, конкурсов песенного творчества «Осенние дорожки», «Утренняя звезда», выставок «Дары Осени», «Поделки Марьи – искусницы» организованных ГДК «Химик», ДК «Строитель». Достижениями детского сада является: благодарность за активное участие в первой Всероссийской церемонии вручения национальной премии «Здоровое поколение 21 век». Грамота за участие во Всероссийском конкурсе «Уголок государственной символики в детском саду». Диплом участника краевого конкурса «Детский сад Алтая» – 2007, 2009г.г. Сертификаты участников в номинациях «Лучший государственный детский сад», «Лучший воспитатель детского сада» во II Всероссийском конкурсе «Детские сады - детям» - 2011г. Диплом лауреатов краевого конкурса – фестиваля «Информационно- коммуникативные технологии в образовании» в номинации «Лучший сайт образовательного учреждения» - 2011г.

Основными целями детского сада являются: повышение правовой и педагогической культуры родителей, усиление роли семьи в воспитании детей, использование дифференцированного подхода с учетом многоаспектной специфики каждой семьи и воспитание привычки к здоровому образу жизни.

Задачи:

1. Взаимодействовать с институтами гражданского общества, общественными организациями, объединениями, способствующими правовому и патриотическому воспитанию детей и молодых родителей.
2. Информировать общество о вовлечении молодых семей в социальную практику.
3. Создавать условия для патриотического воспитания детей и молодых родителей в ДОУ.

Перспективами МБДОУ ЦРР - д/с № 31 являются:

* Сотрудничество с организациями города, создание положительного имиджа ДОУ в обществе.
* Участие молодых родителей, педагогов в общественной жизни города.
* Создание патриотического клуба «Будь гражданином и патриотом» для развития физических, нравственных качеств молодых родителей.
* Формирование здоровьесберегающих компетентностей молодых родителей и детей.
* Взаимодействие с семьей для обеспечения гражданского и патриотического воспитания.
* Высокопрофессиональный педагогический коллектив. 12 педагогов аттестованы на высшую квалификационную категорию, 11 - на первую. Труд педагогов отмечен отраслевыми наградами. Почетную грамоту Министерства образования РФ имеют 4 человека, нагрудный знак «Почетный работник общего образования» - 4 человека, нагрудный знак «Отличник народного просвещения»-2 человека.

1.2. Опыт участия в грантовых конкурсах

Опыта участия в грантовых конкурсах ДОУ не имеет.

2. Описание проекта

2.1. Обоснования необходимости проекта

В современных экономических условиях главным социальным и государственным приоритетом становится воспитание человека – гражданина и патриота. Дошкольнику необходимо осознать себя вначале членом семьи, затем неотъемлемой частью своей малой Родины, и наконец, гражданином России. Патриотизм формируется постепенно в процессе обучения, воспитания и развития детей. Поэтому сегодня мы ощущаем необходимость усилить работу в этом направлении, сделать ее более содержательной. Большую роль здесь выполняют семья и другие социальные институты общества, такие как: средства массовой информации, общественные организации, учреждения культуры и спорта, здравоохранения, правоохранительные органы. Однако, осмысливая роль и значение молодой семьи в новых условиях, следует отдавать себе отчет в том, что молодые родители могут явить собой не только потенциал позитивных перемен, но и возможный фактор социальной нестабильности: алкоголизм, наркомания, преступность. В целях воспитания высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, важно привлекать молодые семьи к совместной деятельности, побуждать к организации и выполнению общественно – значимых заданий, мероприятий, к изучению и бережному отношению к культурно - историческому наследию, формируя эмоционально – насыщенный образ малой Родины.

Таким образом, возникла необходимость создания инициативного проекта и патриотического клуба для молодых семей «Будь гражданином и патриотом».

В результате опроса выявлено, что патриотами считают себя представители людей старшего поколения – 67%, а молодежь считает себя патриотами – 51%, не считают – 33%, затруднились ответить – 16%.

Актуальна необходимость разработки комплексного подхода к гражданско-патриотическому воспитанию.

В рамках проекта молодые родители и дети будут вовлечены в активную разнообразную деятельность, что повысит гражданскую компетентность, патриотические ценности, любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, любовь к семье, уважение к родителям, заботу о старших и младших.

2.2. Цель и задачи проекта

Цель проекта: создание условий для развития и формирования основ гражданственности и патриотизма в молодых семьях с детьми как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей.

Задачи:

1. Повысить интерес молодых семей к воспитанию патриотизма и гражданственности через организацию и функционирование патриотического клуба «Будь гражданином и патриотом».
2. Обогатить базовые знания и умения родителей, необходимые для патриотического воспитания детей в семье.
3. Привлечь молодые семьи к активному участию в мероприятиях патриотической направленности.
4. Создать условия для реализации творческого и спортивного потенциала молодых семей.
5. Способствовать профилактике асоциального поведения молодых родителей в семье.
6. Формировать у молодых родителей положительную патриотическую мотивацию и высокую гражданскую активность.

2.3.Описание проекта: стратегия и механизм достижения поставленной цели

Данный проект направлен на воспитание и поддержание у молодых родителей чувства патриотизма, гражданственности, общественных интересов как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, воспитание у детей любви к своей малой Родине, к семье, уважения к родителям.

За ходом реализации проекта будет следить руководитель проекта Межевикина Н.П., который вправе вносить незначительные изменения, не препятствующие достижению цели проекта.

Партнерами в реализации проекта являются:

- Яровская городская общественная организация ветеранов боевых действий «Факел»;

- городская библиотека;

- городской музей истории;

- погранзастава;

- отдел по делам молодежи администрации г. Яровое;

- отдел полиции города Яровое.

Срок реализации данного проекта составляет 6 месяцев с 1 апреля 2012г по 1 октября 2012г. и включает следующие этапы:

I этап подготовительный:

На данном этапе будет произведено собрание специалистов, представителей отдела по делам молодежи администрации г. Яровое, Совета МБДОУ ЦРР - д/с № 31 на котором будет утвержден единый план реализации проекта, согласованы и оформлены списки участников. Помимо этого будет произведена покупка цифрового фотоаппарата для съемок экскурсий, фотосессий; формы, театрального реквизита, воздушные шары, мячи волейбольный, футбольный для спортивных мероприятий, походов, концертов; бумага форм. А4 для написания отчётов, чайник электрический для организации чаепития, кофе - пауз, музыкальный центр для музыкального оформления праздников, а также распространение информации о проекте через краевые, городские средства массовой информации. Срок реализации данного этапа составляет 1 месяц с 1 апреля 2012г. по 1 мая 2012г.

II этап основной:

На данном этапе будут реализованы запланированные мероприятия, использованы различные формы и методы патриотического воспитания: спортивная игра «Зарничка», экскурсии на погранзаставу, к озеру Большое Яровое, в краеведческий музей г. Славгорода и музей истории города Яровое, праздники, концерты, конкурсы.

Срок реализации данного этапа, составляет 4,5 месяца – с 1 мая 2012г. по 15 сентября 2012г.

III этап заключительный:

Подведение итогов по реализации проекта: анкетирование участников проекта и анализ полученных результатов, подготовка и сдача отчетов по проекту.

Срок реализации 15 дней – с 15 сентября 2012г. по 1 октября 2012г.

Для реализации проекта необходимо ресурсное обеспечение, которое имеется у заявителя:

1. Имеющийся высококвалифицированный кадровый потенциал для организации различных мероприятий.
2. Технические средства – компьютер, принтер для работы с сайтами.
3. Средства передвижения для организации экскурсий в Славгород, по городу Яровое.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID Риска | Описание риска | Ранг Высокий  Средний  Низкий | Мера/Меры реагирования на угрозы проекта  Уклонение  Передача  Снижение  Принятие | Ответственный | Статус риска  Открыт  Закрыт | | | | | |
| апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь |
| 1 | Риск задержки поставки материалов | Средний | Снижение:  Штрафные санкции в контракте | Шинкарюк Л.И. | Открыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 2 | Риск покупки бракованных технических средств | Средний | Снижение:  Гарантийное обслуживание техники | Шинкарюк Л.И. | Открыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 3 | Риск погодные условия (дождь) | Средний | Снижение:  Корректиров  ка даты проведения | Межевикина Н.П. | Открыт | Открыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Зактыт |
| 4 | Болезнь, отпуск специалистов | Низкий | Снижение:  Корректиров  ка даты проведения , замещение другим специалистом | Межевикина Н.П. | Открыт | Закрыт | Открыт | Открыт | Открыт | Закрыт |
| 5 | Низкая мотивация участников | Средний | Снижение:  Информация в СМИ, на сайтах о проведении мероприятий | Межевикина Н.П. | Открыт | Открыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |

2.4.География проекта

Проект будет осуществлен на территории города Яровое Алтайского края.

3. Рабочий план реализации проекта

3.1. Сведения об основных исполнителях проекта

- Межевикина Наталья Петровна;

- Мусатова Екатерина Ивановна;

- Бондаренко Лидия Иосифовна;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – детский сад № 31 (МБДОУ ЦРР – д/с № 31), 658839 Алтайский край город Яровое, квартал «А», дом 13 т. 8 385 (68) 4-06-00: e-mail: yards31@ mail.ru

3.2. План-график реализации проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование этапа проекта | Дата | Основное содержание этапа | Ответственный |
| I | Подготовительный этап | С01.04 - 01.05.2012г | 1.Обсуждение системы  взаимодействия, управления и распределение ответственности, сроки выполнения задач, формирование групп-участников проекта, распределение функций.  2.Утверждение состава участников проекта «Будь гражданином и патриотом». Составление графика работы.  3.Заключение договоров на приобретение оборудования. Закупка расходных материалов и основного оборудования.  4.Уведомление СМИ о начале реализации проекта. | Межевикина Н.П.  Мусатова Е.И.  Шинкарюк Л.И.  Межевикина Н.П. |
| II | Основной | С 01.05- 15.09.2012г  04.05.12  04.05.12  04.06- 30.06.12  07.05.12  С 03.07-20.07.12  С 23.07 – 15.08.1  08.05.12  15.05.12 | План работы клуба:  1.Организация спортивной деятельности (распределение обязанностей, написание сценариев, подготовка).  2.Встречи с ветеранами.  3.Концертная деятельность.  4.Экскурсии:  - на погранзаставу;  - в городскую библиотеку;  5.Военно-спортивная игра «Зарничка».  6.Встречи со старожилами города, знатными людьми города, фотовыставка в городской музей истории.  7.Походы по окрестностям города Яровое и в село Михайловка.  8.Информирование СМИ о месте и проведении мероприятий на протяжении реализации всего проекта.  9. Подготовка фотовыставок для сайта после проведения каждого мероприятия.  10.Конкурсы на лучшие семейные работы к 9 Мая «Нам деды завещали мир.  11.Праздник «День семьи». | Павленко Л.Ф., инструктор по физ.культуре  Шустова Н.А., Храпко Н.А., музыкальные руководители  Бондаренко Л.И.  Павленко Л.Ф.  Бондаренко Л.И.  Бондаренко Л.И.  Межевикина Н.П.  Удовченко Т.А.  Олейникова Н.М.,воспитатель ИЗО  Бондаренко Л.И. |
| III | Заключительный | 15.09.2012г  С 17.09.-21. 01.10.2012г | 1.Анкетирование молодых родителей, участников проекта, анализ полученных результатов, рефлексия.  2.Подготовка финансового и аналитического отчетов о реализации проекта.  3.Размещение информации в СМИ, сети Интернет о результатах проекта.  4.Итоговое совещание специалистов, выработка перспектив на будущее проекта. | Межевикина Н.П.  Шинкарюк.Л.И.  Межевикина Н.П.  Мусатова Е.И. |

3.3. Медиаплан проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование этапа проекта | Наименование СМИ | Форма изложения информации | Число |
| 1 | Подготовка проектных мероприятий | * Газета «Яровские новости» * Интернет-ресурс, сайт ДОУ * Сайт комитета по образованию * Сайт «Алтай молодой» | Статья  Статья  Статья  Статья | 10.04.12  05.04.12  07.04.12  07.04.12 |
| 2 | Информация о ходе реализации проекта и первых результатах | * Газета «Яровчане» * Телепередача: канал «Яровое», город Яровое * Сайт ДОУ, сайт комитета по образованию, сайт «Алтай молодой» | Статья  Видеорепортаж  Статья | 15.08.12  20.08.12  21.08.12 |
| 3 | Информация о завершении проекта | * Телеканал «Яровое» * Телеканал «Траст» * Газета «Яровские вести» * Газета «Яровчане» * Сайт ДОУ, сайт комитета по образованию, сайт «Алтай молодой» | Видеорепортаж  Видеорепортаж  Статья  Статья  Статья | 25.09.12  27.09.12  30.09.12  30.09.12  01.10.12 |

3.4. Бюджет проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование статьи затрат | Стоимость,  руб. | Кол-во,  мес. (шт.) | Всего,  руб. | Имеется  у партнера  руб. | Имеется  у заявителя  руб. | Требуется,  руб. | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4=2х3 | 5 | 6 | 7=4 -(5+6) |  |
| Аренда помещения | 3800,00 | 6мес | 22800,00 |  | 22800,00 |  |  |
| Приобретаемое оборудование:  -цифровой фотоаппарат  - чайник электрический  - музыкальный центр  - съемный носитель информации  - мячи волейбольные  - мячи футбольные | 7000,00  1000,00  6000,00  500,00  250,00  250,00 | 1шт.  1шт.  1шт.  1шт.  1шт.  1шт. | 7000,00  1000,00  6000,00  500,00  250,00  250,00 |  |  | 7000,00  1000,00  6000,00  500,00  250,00  250,00 | Для съемок экскурсий, фотосессий  Для чаепития, кофе - пауз  Для музыкального оформления праздников  Запись отснятого материала  Для спортивных мероприятий, походов |
| Использование оборудования:  - компьютер  - принтер лазерный | 21000,00  6000,00 | 1 шт.  1шт. | 21000,00  6000,00 |  | 21000,00  6000,00 |  | Для работы с Интернет ресурсами, сайтами  Печать грамот, благодарностей участникам |
| Расходные материалы: заправка картриджа | 250,00 | 1раз | 250,00 |  |  | 250,00 | Для составления отчетов |
| Театральный реквизит:  - береты  - форма | 200,00  500,00 | 20шт  20шт | 4000,00  10000,00 |  |  | 4000,00  10000,00 | Для проведения  семейной игры «Зарница» |
| Канцелярские товары:  - воздушные шары  - бумага форм. А4 | 10,00  250,00 | 50шт.  1пач | 500,00  250,00 |  |  | 500,00  250,00 | Для оформления праздников  Для написания отчётов |
| Использование автомобиля:  - аренда  ГСМ- бензин Аи 95 | 1500,00  24,50 | 2раз  150л | 3000,00  3675,00 | 3000,00  3675,00 |  |  | Для экскурсий по городу Яровое, в Славгород |
| Итого: |  |  | 86475,00 | 6675,00 | 49800,00 | 30000,00 |  |

4. Механизм оценки результатов

1.В проекте будут проведены мониторинг за ходом проекта и оценка успешности проектных мероприятий. Мониторинг будет включать контроль за проведением проектных мероприятий. Данные мониторинга послужат основой для принятия необходимых мер устранения отклонений. Для оценки успешности проектных мероприятий будет выявлена степень активности молодых родителей и детей в различных мероприятиях.

2.Эффективность деятельности в рамках проекта «Будь гражданином и патриотом» будет оцениваться участниками посредством анкетирования и анализа полученных результатов.

3.Будет проведена рефлексия участников проекта в сентябре 2012 года: ожидания, удовлетворенность результатом, осмысление, осознание гражданских и патриотических ценностей, формирование представления об интегрированном понятии «патриотизм».

5. Конкретные ожидаемые результаты и эффект проекта в долгосрочной перспективе

К конкретным ожидаемым результатам можно отнести:

1. 45 молодых людей: родители и их дети, педагоги будут включены в деятельность по проекту «Будь гражданином и патриотом»;
2. 16 человек (2 команды) будут включены в спортивную игру «Зарничка»;
3. 10 молодых семей будут включены в поездку на погранзаставу, в с. Михайловка – 10, в город Славгород на обзорную экскурсию- 20, на встречу с ветеранами Афганистана- 20;
4. 22 человека будут вовлечены в спортивные соревнования на спортивной площадке детского сада (волейбол, футбол);
5. будет организованы: 1встреча с работниками городской библиотеки (дискуссия «Семейный кодекс»);
6. 1 встреча с сотрудниками отдела полиции по г.Яровое;
7. 2 встречи со старожилами города, знатными людьми города в городском музее истории;
8. 50 молодых родителей повысят уровень гражданско – правовой компетентности;
9. проведённый проект внесёт вклад в развитие социальной активности молодых родителей и детей в сфере патриотизма и гражданственности.

Всего участниками данного проекта будут 100 человек, из них 50 молодые родители в возрасте до 35 лет.

Проект предполагает продолжение:

Вследствие того, что будут созданы все предпосылки для патриотического воспитания, планируется продолжать деятельность в выбранном направлении через функционирование на базе МБДОУ ЦРР д/с №31 патриотического клуба для молодых семей с детьми «Будь гражданином и патриотом».

Структура взаимодействия МБДОУ ЦРР- д/с № 31 с организациями города в процессе правового и патриотического воспитания молодых семей.